## Planilha1
| What? | Way? | Where? | When? | Who? | How? | How much?
| O que? | Porque? | Onde? | Quando? | Quem? | Como? | Quanto?
P1 | Desenvolver a estrutura base do sistema Bank 24h utilizando HTML, CSS e JavaScript, incluindo layout inicial e organização da interface | Criar a base do sistema e garantir uma estrutura organizada e escalável para as funcionalidades futuras | Ambiente web (navegadores como Chrome e Edge), desenvolvimento em VS Code | Início do projeto | Equipe de desenvolvimento | Criação da estrutura HTML (div principal, botões, inputs), estilização inicial com CSS e organização dos arquivos do projeto | R$2000 a R$5000
P2 | Implementar sistema de login com seleção de bancos (mínimo 6), contendo usuário, senha e identidade visual (cores hexadecimais) | Garantir acesso seguro e personalizado para cada banco, simulando um sistema real | Tela inicial do sistema (interface de login) | Após conclusão do P1 | Desenvolvedor(es) | Criação de objeto JS com dados dos bancos, validação de login (usuário e senha), alteração dinâmica da cor de fundo conforme banco selecionado | R$1000 a R$3000
P3 | Desenvolver interface do usuário após login com menu de operações bancárias (saldo, saque, depósito, transferência, extrato, troca de senha, sair) | Proporcionar uma navegação clara, intuitiva e funcional para o usuário realizar operações | Área interna do sistema após login | Após finalização do P2 | Equipe de desenvolvimento | Criação de botões interativos, manipulação do DOM para exibir informações, atualização dinâmica da interface (saldo e ações) | R$2000 a R$4000
P4 | Implementar funcionalidades de operações financeiras: saque, depósito e transferência com regras de negócio | Permitir movimentações financeiras seguras e realistas, evitando inconsistências no sistema | Sistema interno (funções JavaScript) | Após finalização do P3 | Desenvolvedor(es) | Criação de funções específicas para cada operação, controle de saldo, validação de limites (ex: saldo insuficiente), uso de condicionais | R$2000 a R$5000
P5 | Aplicar validação rigorosa de dados utilizando REGEX e estrutura de repetição do while (do while) em todas as operações financeiras | Evitar erros críticos causados por entradas inválidas (letras, símbolos, valores negativos ou zero) | Em todas as interações com entrada de dados (prompt ou input) | Após finalização do P4 | Desenvolvedor(es) | Implementação de laço do while para repetição até entrada válida, uso de REGEX /^\d+(\.\d+)?$/, tratamento de cancelamento (null) e conversão para Number | R$1000 a R$3000
P6 | Criar sistema de histórico de transações (extrato), atualização de saldo em tempo real e formatação de valores em moeda brasileira | Permitir controle completo das movimentações e melhorar a experiência do usuário com transparência das operações | Área final do sistema (visualização do usuário) | Etapa final do projeto | Desenvolvedor(es) e usuário final | Uso de array para armazenar histórico (.push()), registro com data/hora, exibição no extrato, uso de toLocaleString('pt-BR', {style: 'currency', currency: 'BRL'}) | R$1000 a R$3000